| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecho por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Luis Elías / Anthony Lopez | Valeria Rojas Product Owner | Ricardo Salcedo Propuesto | 21/09/2026 | Emisión inicial |

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-001 – VIGIA Industrial, plataforma de visión por computadora para convertir cámaras existentes en sensores inteligentes configurables, con piloto en SIDERPERU.

VISIÓN DEL PROYECTO

Las operaciones industriales requieren información oportuna sobre condiciones de seguridad y comportamiento de sus procesos. La revisión manual de cámaras dificulta identificar eventos, conocer su frecuencia y priorizar acciones por zona y horario. VIGIA Industrial permitirá conectar cámaras, delimitar zonas y seleccionar reglas de vigilancia para generar eventos, métricas y alertas. SIDERPERU, en Chimbote, será el primer escenario propuesto de validación; la plataforma podrá adaptarse posteriormente a fábricas, almacenes y centros logísticos.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Requisitos funcionales - Registrar cuatro cámaras IP existentes mediante RTSP y comprobar su conexión. Crear hasta ocho zonas poligonales, con horarios y reglas configurables desde la web. - Activar en el MVP la detección de ausencia de casco o chaleco y el ingreso de personas a zonas restringidas. Ajustar confianza, permanencia mínima y supresión de alertas repetidas. - Generar eventos con cámara, zona, fecha, regla, confianza y evidencia visual; permitir revisión, confirmación o descarte por un supervisor. - Mostrar alertas en el panel y por correo; consultar indicadores por período, zona y tipo de evento, y exportar reportes CSV. - Administrar usuarios con roles de administrador, supervisor y consulta; registrar cambios de configuración y acciones sobre eventos. Requisitos no funcionales y de calidad - Procesar localmente cuatro flujos a un mínimo de cinco fotogramas por segundo por cámara en la configuración validada. Latencia de evento a panel p95 de hasta cinco segundos. - Alcanzar disponibilidad de servicio de al menos 95 % durante el horario del piloto de dos semanas; medir y reportar por separado fallas de cámaras y red. - Proteger el acceso con roles y HTTPS/TLS, cifrar evidencias almacenadas, realizar respaldo diario y validar una restauración. Conservar evidencias 30 días y métricas sin imágenes 180 días. - Versionar código, modelos, configuraciones y conjuntos de datos. La interfaz será responsiva y permitirá completar la capacitación básica en cuatro horas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE

El proyecto comprende el análisis, construcción y validación de un MVP modular. Un nodo local procesa las imágenes y envía metadatos y evidencias seleccionadas al sistema web. Las cámaras se reutilizan y las reglas se configuran por zona sin modificar el código del núcleo. La ejecución se organizará en seis sprints de dos semanas, precedidos por dos semanas de preparación y seguidos por dos semanas de cierre. El equipo ejecutor está integrado únicamente por Luis Fernando Elias Salazar Diaz y Anthony Lopez Yrribarren. El Product Owner y el sponsor actúan como interesados del caso propuesto. Límites del proyecto - Piloto en dos zonas operativas propuestas de SIDERPERU, con cuatro cámaras compatibles y hasta diez usuarios. Ubicaciones y acceso sujetos a validación institucional. - El MVP incluye casco, chaleco y zonas restringidas. Lentes y guantes quedan fuera por su dificultad de observación y necesidad de datos específicos. - Proximidad persona–maquinaria, aforo, permanencia, tiempos operativos, conteo de productos, placas, vehículos y obstáculos integran la hoja de ruta posterior. Humo y fuego requieren una iniciativa de validación separada. - No se incluyen reconocimiento facial, identificación individual, control de maquinaria, reemplazo del CCTV, integración con ERP ni despliegue en toda la planta. - Las alertas apoyan la supervisión humana. No constituyen un sistema certificado de seguridad ni activan sanciones automáticas. El piloto se realiza en modo observación. - Las imágenes solo se usarán con autorización y bajo reglas de acceso y retención aprobadas. Sin acceso a planta, una demostración con datos autorizados no acreditará aceptación del piloto industrial. Entregables clave 1. Acta, backlog priorizado, historias de usuario y criterios de aceptación. 2. Arquitectura, inventario de cámaras, matriz de zonas y protocolo de datos. 3. Dataset documentado y separado en entrenamiento, validación y prueba; modelos y fichas de evaluación por clase. 4. MVP con conexión de cámaras, editor de zonas, motor de reglas, registro de eventos, alertas y panel analítico. 5. Informe del piloto, pruebas funcionales, rendimiento, seguridad y limitaciones. 6. Repositorio, guía de despliegue, manual de usuario, capacitación y acta de cierre.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO

- Datos insuficientes o permisos tardíos: gestionar acceso desde la primera semana; punto de decisión al finalizar la segunda. Responsable: Luis. - Polvo, oclusión e iluminación afectan detecciones: revisar cámaras, etiquetar casos locales y medir resultados por condición. Responsable: Luis. - Saturación del nodo o caída de red: prueba temprana de cuatro flujos, cola local y ajuste de resolución. Responsable: Anthony. - Exceso de falsas alertas: calibrar umbrales y permanencia, deduplicar y validar con supervisores. Responsables: ambos integrantes. - Exposición de imágenes o rechazo de trabajadores: limitar acceso, informar el uso, minimizar evidencias y aplicar borrado verificable. Responsable: Anthony, con TI. - Sobrecarga del equipo o expansión de alcance: priorizar el MVP y someter nuevos módulos al control de cambios. Responsable: Luis, con el Product Owner.

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |
| --- |
| Hitos y resultado verificable | Inicio | Fin |
| Inicio, acta y validación de acceso al piloto | 21/09/2026 | 02/10/2026 |
| Sprint 1: requisitos, cámaras, arquitectura y protocolo de datos | 05/10/2026 | 16/10/2026 |
| Sprint 2: dataset inicial, conexión de flujos y línea base | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
| Sprint 3: casco, chaleco y evaluación del modelo | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| Sprint 4: editor de zonas, reglas y eventos | 16/11/2026 | 27/11/2026 |
| Sprint 5: integración, alertas, panel y pruebas de carga | 30/11/2026 | 11/12/2026 |
| Sprint 6: piloto de dos semanas y evaluación de aceptación | 14/12/2026 | 25/12/2026 |
| Ajustes, manuales, capacitación y entrega | 28/12/2026 | 06/01/2027 |
| Revisión final y cierre del proyecto | 07/01/2027 | 08/01/2027 |

Duración: 16 semanas calendario. Se asume operación del piloto en turnos autorizados; la disponibilidad de usuarios durante feriados se confirmará antes del sprint 6. Las revisiones pueden adelantarse sin reducir la ventana de medición.

| RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO |
| --- |
| Concepto | Base de cálculo | Monto S/ |
| Luis: coordinación, datos y Computer Vision | 320 h × S/ 35 | 11,200.00 |
| Anthony: plataforma web, integración y pruebas | 320 h × S/ 30 | 9,600.00 |
| Nodo de inferencia para prototipo | 1 equipo con accesorios | 2,800.00 |
| UPS y adecuación menor de red | 1 lote estimado | 900.00 |
| Servidor web y base de datos del piloto | 4 meses × S/ 95 | 380.00 |
| Almacenamiento de evidencias | 4 meses × S/ 20 | 80.00 |
| Cómputo GPU temporal para entrenamiento | Bolsa controlada de consumo | 600.00 |
| Dominio, correo y monitoreo | Bolsa por 4 meses | 240.00 |
| Visitas, instalación y capacitación | 4 jornadas × S/ 250 | 1,000.00 |
| Cámaras, portátiles y software abierto | Recursos existentes / sin compra | 0.00 |
| Subtotal base |  | 26,800.00 |
| Reserva de contingencia | 15 % del subtotal | 4,020.00 |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | 30,820.00 |

Presupuesto económico del piloto: S/ 30,820. Incluye S/ 20,800 de dedicación valorizada de los dos integrantes. Si esta dedicación se aporta sin desembolso, la necesidad de caja máxima sería S/ 10,020, manteniendo toda la reserva. No se presupuestan sueldos adicionales de Product Owner o sponsor.

Bases: 20 horas por semana por integrante durante 16 semanas; 640 horas totales. Importes referenciales al 21/09/2026, con margen para compra local en hardware. Los servicios cotizados en dólares usan un tipo de cambio presupuestal de S/ 3.80, no una cotización cambiaria. Los tributos o cargos de contratación que resulten aplicables deberán validarse antes de comprometer gastos.

| LISTA DE INTERESADOS CLAVE |
| --- |
| Interesado | Rol y responsabilidad |
| Luis Fernando Elias Salazar Diaz | Líder del proyecto y desarrollador de Computer Vision. Coordina avances, prepara datos y valida modelos. |
| Anthony Lopez Yrribarren | Desarrollador full stack. Implementa web, integración, infraestructura, seguridad y pruebas. |
| Valeria Rojas Medina | Product Owner propuesto; coordinadora de mejora operativa de SIDERPERU. Prioriza necesidades y acepta incrementos. |
| Ricardo Salcedo Paredes | Sponsor propuesto; gerente de operaciones de SIDERPERU. Resuelve recursos, cambios y cierre. |
| Mariana Torres Cárdenas | Representante propuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo. Valida reglas y evidencias del piloto. |
| Jorge Ponce Aguilar | Representante propuesto de TI. Revisa acceso a cámaras, red, despliegue y protección de información. |
| Supervisores y trabajadores de las zonas piloto | Usuarios y personas afectadas. Aportan contexto operativo, validan utilidad y reciben información sobre el uso de cámaras. |

Los nombres de representantes institucionales y sus cargos son ficticios para este caso académico. La asignación no expresa vínculo, participación ni aprobación real de SIDERPERU. Los dos integrantes indicados son el equipo ejecutor.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

El éxito se acreditará mediante una demostración integral y el informe de un piloto autorizado. Las siguientes metas son criterios propuestos de aceptación, no resultados obtenidos: - Configurar cuatro cámaras y ocho zonas, activar o desactivar reglas desde la interfaz y completar el flujo detección, evento, alerta, revisión y reporte. - Para ausencia de casco, ausencia de chaleco e intrusión: precisión ≥ 90 % y sensibilidad ≥ 85 % por tipo de evento en un conjunto de prueba independiente, con al menos 100 eventos positivos etiquetados por tipo y diez horas de video negativo. - Evaluar por eventos, con una única correspondencia entre alerta y evento real y tolerancia temporal de dos segundos. Separar datos por secuencia y día, evitando fotogramas del mismo video en entrenamiento y prueba. Reportar errores por cámara y condición. - Cumplir rendimiento y disponibilidad de la página 1 con cuatro flujos activos. Medir p95 sobre al menos 200 eventos y conservar registros de la prueba. - Aprobar todas las pruebas funcionales críticas, los controles de permisos, el respaldo y su restauración. No mantener defectos críticos o altos sin resolver. - Entregar documentación, repositorio y capacitación; el Product Owner validará utilidad operativa, SST las reglas y TI las condiciones de despliegue. El sponsor formalizará la aceptación final. Si faltan datos o no se alcanzan los umbrales, se documentará la brecha y se acordará corrección, reducción formal del alcance o cierre sin aceptación técnica. No se declarará cumplida una métrica sin evidencia.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO

Cierre normal: entregables aceptados, indicadores de prueba documentados, observaciones resueltas, costos conciliados y transferencia de accesos, código y manuales. El cierre deja registrada la decisión de continuar o no con una fase productiva. Cancelación o replanteamiento: falta de autorización de datos o cámaras, inviabilidad técnica, retiro del patrocinio o variación de costo/plazo no aprobada. Se inventariará el avance, se cerrarán servicios y se devolverán o eliminarán datos según lo acordado. El sponsor decide el cierre anticipado.

| DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO |
| --- |
| Nombre | Reporta a | Niveles de autoridad |
| Valeria Rojas Medina | Ricardo Salcedo Paredes Sponsor propuesto | Prioriza el backlog, define criterios operativos y acepta o rechaza incrementos. Puede reordenar trabajo dentro del alcance aprobado. No autoriza ampliaciones presupuestales. |

El equipo comunica avances semanalmente y revisa incrementos cada dos semanas. Las solicitudes que cambien módulos, cámaras, presupuesto o fecha final se registran con su impacto y requieren decisión del sponsor antes de ejecutarse. El uso de contingencia debe quedar documentado y autorizado.

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |
| --- |
| Nombre | Empresa | Cargo propuesto | Fecha del acta |
| Ricardo Salcedo Paredes | SIDERPERU | Gerente de operaciones | 21/09/2026 |

Estado de autorización: propuesta académica para revisión. La aprobación institucional y cualquier acceso a instalaciones o cámaras deberán formalizarse antes de iniciar el piloto. No se incluyen firmas atribuidas a terceros.