| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecho por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Anthony Lopez / Luis Salazar | Albert Chumacero Product Owner | Ricardo Salcedo Sponsor propuesto | 12/10/2026 | Emisión inicial de NewBit |

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-NB-001 – NewBit: plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales

VISIÓN DEL PROYECTO

NewBit es una plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales. Las inspecciones de seguridad no cubren todo el turno y las cámaras de vigilancia graban, pero no avisan cuando ocurre una conducta insegura. Como primera capacidad, NewBit detectará conductas inseguras en video. Para ello replica, a pequeña escala y de forma trazable, la investigación Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2024): YOLOv4 detecta personas y objetos y descarta los frames sin interés, y un modelo ConvLSTM analiza la secuencia restante para clasificar la conducta. El resultado se muestra en una interfaz con registro y alerta para que un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) valide y decida. Es un prototipo académico de apoyo: no reemplaza la supervisión humana ni el sistema de gestión de SST.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Requisitos funcionales - RF-01: cargar clips de video en formato MP4. - RF-02: detectar personas y objetos de interés frame a frame con YOLOv4. - RF-03: conservar solo los frames relevantes según una regla explícita y configurable. - RF-04: agrupar los frames conservados en secuencias. - RF-05: clasificar cada secuencia con ConvLSTM como conducta segura o insegura. - RF-06: registrar por clip el archivo, la clase, la confianza, el tiempo de proceso, los frames originales y los conservados. - RF-07: mostrar una alerta visual (y sonora simulada) cuando se detecte una conducta insegura. Requisitos no funcionales - Reproducibilidad: configuración versionada, semillas fijas cuando sea posible y checkpoints del modelo. - Separación estricta entre entrenamiento y prueba con el split oficial del dataset; el conjunto de prueba no se modifica. - Métricas por clase y registro de tiempos de procesamiento. - Uso del dataset con atribución, según su licencia CC BY 4.0. - Sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE

El proyecto comprende el análisis de la investigación base (Unsafe-Net) y de su dataset, la construcción del primer módulo de NewBit como réplica pequeña y fiel de esa investigación, y su evaluación comparativa. Alcance - Conductas: Safe Walkway Violation (caminar fuera de la vía peatonal) y Opened Panel Cover (panel abierto), con sus clases seguras de contraste; ampliable a las cuatro conductas inseguras si el tiempo lo permite. POR CONFIRMAR - Datos: Video Dataset for Safe and Unsafe Behaviours (Mendeley Data, DOI 10.17632/xjmtb22pff.1, CC BY 4.0), con su división oficial de entrenamiento y prueba. - Comparación: ConvLSTM aplicado directamente a los clips (línea base) frente a YOLOv4 + ConvLSTM (Unsafe-Net reducido). Límites (fuera del alcance) - Instalación en una planta real, cámaras en vivo y hardware de alerta físico. - Reconocimiento facial o identificación de trabajadores. - Certificación o validación oficial de SST; no se afirmará reducción de accidentes. - Alcanzar el 95.81 % del artículo: es una referencia, no una meta. Entregables clave - Documentos de gestión: Acta, Registro de Stakeholders, Roles y Prototipos, Épicas, Backlog priorizado, Criterios de Terminado y Cierre. - Subconjunto de frames anotados y modelo YOLOv4 entrenado. - Modelo ConvLSTM (línea base y con filtrado) con métricas por clase. - Prototipo con interfaz, registro de detecciones y alerta simulada. - Informe técnico con resultados, diferencias con el artículo y decisiones no documentadas por los autores.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO

- Parámetros incompletos en el artículo (ConvLSTM, selección de frames): cada valor propio se documentará como decisión de la réplica. - No hay código oficial: se implementará con bibliotecas abiertas y se registrarán las diferencias. - GPU y tiempo de entrenamiento limitados: trabajar con un subconjunto de clases y usar Colab o GPU local, con una bolsa de cómputo en la nube. - Etiquetado de frames más lento de lo previsto: limitar la muestra y priorizar las clases elegidas. - Espacio en disco (30–50 GB entre videos, frames y checkpoints): usar almacenamiento externo o en la nube. - Cambio de dominio: el dataset proviene de una sola fábrica y dos cámaras; los resultados no se generalizan a otras plantas. - Equipo de tres integrantes frente al modelo de 1 PO + 1 SM + 3 Developers: el Scrum Master también es Developer; se controla con time-boxing y revisión por pares entre los dos Developers.

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |
| --- |
| Hitos y resultado verificable | Inicio | Fin |
| Pivote, acta y formatos de gestión iniciales | 05/10/2026 | 16/10/2026 |
| Sprint 1: dataset, subconjunto de clases, entorno de trabajo y anotación de frames | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
| Sprint 2: entrenamiento de YOLOv4, filtrado de frames y segmentación de clips | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| Sprint 3: línea base ConvLSTM, Unsafe-Net reducido (YOLOv4 + ConvLSTM) y comparación | 16/11/2026 | 27/11/2026 |
| Sprint 4: interfaz, registro, alerta simulada, pruebas e informe técnico | 30/11/2026 | 11/12/2026 |
| Entrega, revisión final y cierre del proyecto | 14/12/2026 | 18/12/2026 |

Duración: 11 semanas calendario (05/10/2026 – 18/12/2026), con 4 sprints de dos semanas. POR CONFIRMAR: fechas según el calendario del semestre 2026-II.

| RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO |
| --- |
| Concepto | Base de cálculo | Monto S/ |
| Albert Chumacero (Product Owner): priorización, criterios de aceptación y revisión de incrementos | 100 h × S/ 35 | 3,500.00 |
| Anthony Lopez (Scrum Master y Developer): coordinación, interfaz, integración y pruebas | 200 h × S/ 35 | 7,000.00 |
| Luis Salazar (Developer): datos, YOLOv4 y ConvLSTM | 200 h × S/ 35 | 7,000.00 |
| Cómputo GPU en la nube (Colab Pro u otro) | 2 meses × S/ 40 | 80.00 |
| Almacenamiento para videos, frames y checkpoints | 1 lote estimado | 150.00 |
| Impresión y anillado de entregables | 1 lote | 50.00 |
| Dataset (Mendeley Data, CC BY 4.0) | Licencia abierta | 0.00 |
| Portátiles y software abierto (Python, PyTorch, Darknet, LabelImg) | Recursos existentes / sin compra | 0.00 |
| Subtotal base |  | 17,780.00 |
| Reserva de contingencia | 10 % del subtotal | 1,778.00 |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | 19,558.00 |

Presupuesto estimado del proyecto: S/ 19,558. Incluye S/ 17,500 de dedicación valorizada de los tres integrantes; el gasto en efectivo previsto es de S/ 280 más la contingencia. POR CONFIRMAR: tarifas y precios referenciales.

Bases: 20 horas por semana por Developer y 10 horas por semana del Product Owner durante 10 semanas; 500 horas totales. Importes referenciales al 12/10/2026, sin cotización formal.

| LISTA DE INTERESADOS CLAVE |
| --- |
| Interesado | Rol y responsabilidad |
| Albert Sebastian Chumacero Chávarry | Product Owner. Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza los incrementos. |
| Anthony Gabriel Lopez Yrribarren | Scrum Master y Developer. Facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos e implementa la interfaz, el registro, la integración del pipeline y las pruebas. |
| Luis Fernando Salazar Diaz | Developer. Prepara los datos y entrena y evalúa YOLOv4 y ConvLSTM. |
| Ricardo Salcedo Paredes | Sponsor propuesto; gerente de operaciones de la organización del caso. Autoriza el proyecto y resuelve recursos. |
| Mariana Torres Cárdenas | Representante propuesta de SST. Define qué conductas importan y valida la utilidad de las alertas. |
| Jorge Ponce Aguilar | Representante propuesto de TI. Revisa infraestructura, almacenamiento y seguridad de la información. |
| Dr. Alfredo Daza Vergaray | Docente del curso. Revisa los entregables y su coherencia con Scrum. |
| Supervisores y trabajadores de planta | Usuarios y personas observadas. Aportan contexto operativo y validan que las alertas sean útiles. |

El equipo Scrum está formado por tres estudiantes del curso. Los representantes institucionales (Sponsor, SST, TI) y sus cargos son ficticios para este caso académico. Organización del caso: SIDERPERU (propuesta). POR CONFIRMAR: organización del caso. El prototipo se entrena con un dataset público de otra planta; no se usará video de la organización.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

El éxito se acreditará con una demostración del prototipo y el informe técnico, revisados por el Product Owner y el docente. Criterios: - Implementa el pipeline completo: video → YOLOv4 → selección de frames → ConvLSTM → registro y alerta. - Separa la etapa espacial (detección) de la temporal (clasificación). - Demuestra con datos la reducción de frames por secuencia. - Compara la línea base (ConvLSTM directo) con YOLOv4 + ConvLSTM mediante métricas por clase y tiempos. - Explica las diferencias con el artículo y documenta las decisiones que los autores no especificaron. - Los resultados se pueden reproducir con la configuración versionada del repositorio. No es requisito alcanzar el 95.81 % reportado por los autores. Aprueban el Product Owner y el Sponsor propuesto, con revisión académica del docente.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO

- Cierre normal: entregables aceptados, métricas e informe documentados, y repositorio con código, configuración y resultados. - Cierre con alcance reducido: si el cómputo o el tiempo resultan insuficientes, se cierra con una sola conducta y la línea base, con el análisis documentado. - Cancelación: por decisión del Sponsor o del docente; se entrega lo avanzado con su documentación.

| DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO |
| --- |
| Nombre | Reporta a | Niveles de autoridad |
| Albert Sebastian Chumacero Chávarry | Ricardo Salcedo Paredes Sponsor propuesto | Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza incrementos. No cambia el alcance (conductas, dataset) sin acuerdo del Sponsor y del equipo. |

El equipo comunica avances semanalmente y revisa incrementos al final de cada uno de los 4 sprints de dos semanas. Los cambios de conductas, dataset o alcance se registran en el control de versiones del acta.

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |
| --- |
| Nombre | Empresa | Cargo propuesto | Fecha del acta |
| Ricardo Salcedo Paredes | SIDERPERU (caso propuesto) | Gerente de operaciones | 12/10/2026 |

Estado de autorización: propuesta académica para revisión del equipo y del docente. Los nombres institucionales son ficticios y no expresan un vínculo real con la organización.