## Slide 1
BACKLOG Y SCRUMBOARD · ACTUALIZADO AL 20/10/2026
Tablero Kanban
Historias de usuario de NewBit con criterios de aceptación, prioridad, estimación y su estado al 20/10/2026
Por hacer
En progreso
Terminada
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Versión actualizada al 20/10/2026 del tablero de la semana 5. Presenta al Grupo D3 y el tema: el tablero de NewBit con las historias de usuario, sus criterios de aceptación, prioridad y estimación, siguiendo la Guía del SBOK (8.5 backlog priorizado, 9.1–9.2 historias y estimación, 9.3.3 Scrumboard).

## Slide 2: Product Backlog priorizado
12 historias · 31 puntos · 15 construidos al 20/10/2026 · *terminada: falta la aceptación del PO en la revisión del sprint
# | HU | Historia | Épica | Prioridad | Pts | Sprint | Estado
1 | HU01 | Cargar video | EP01 · Ingestión de video | Must | 1 | Sprint 1 | Terminada*
2 | HU02 | Extraer frames | EP01 · Ingestión de video | Must | 2 | Sprint 1 | Terminada*
3 | HU03 | Detectar operarios | EP02 · Detección YOLOv8 | Must | 4 | Sprint 1 | Terminada*
4 | HU04 | Descartar frames vacíos | EP02 · Detección YOLOv8 | Must | 2 | Sprint 2 | Terminada*
5 | HU05 | Agrupar en clips | EP03 · Reducción y clips | Must | 3 | Sprint 2 | En progreso
6 | HU07 | Procesar con ConvLSTM | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 5 | Sprint 3 | Por hacer
7 | HU08 | Clasificar y tipificar | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 3 | Sprint 3 | Por hacer
8 | HU09 | Ver video con recuadro | EP05 · Monitoreo y alertas | Must | 4 | Sprint 4 | Por hacer
9 | HU10 | Alerta de riesgo | EP05 · Monitoreo y alertas | Should | 2 | Sprint 4 | Por hacer
10 | HU12 | Ver log de tiempos | EP06 · Calibración y métricas | Should | 2 | Sprint 4 | Por hacer
11 | HU06 | Descartar clips cortos | EP03 · Reducción y clips | Should | 2 | Sprint 2 | Terminada*
12 | HU11 | Ajustar umbral | EP06 · Calibración y métricas | Could | 1 | Sprint 2 | Terminada*
Notes: Albert (PO). Las 12 historias del FGAP040 ordenadas por prioridad: MoSCoW, los 100 puntos y las dependencias (SBOK 8.5; ver la actividad de priorización). Cada una tiene su prioridad MoSCoW, su estimación en puntos y el sprint donde entra. Total 31 puntos en 4 sprints. La prioridad salió de MoSCoW y los 100 puntos; la estimación, del puño de cinco. La columna Estado muestra el avance al 20/10/2026: las historias de los sprints 1 y 2 están construidas (15 puntos) y esperan la aceptación del PO; HU05 sigue en progreso.

## Slide 3: Criterios de aceptación (1/2)
Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.
HU01 EP01
MUST
1 pt
Cargar video
Como administrador (Jorge), quiero cargar un video (.mp4/.avi), para iniciar el procesamiento.
Acepta .mp4 y .avi; otro formato muestra un mensaje de error.
Muestra nombre, duración y resolución del video cargado.
HU02 EP01
MUST
2 pt
Extraer frames
Como administrador (Jorge), quiero fragmentar el video en frames, para la inferencia espacial.
Guarda los frames numerados y en el orden del video.
Los normaliza al tamaño de entrada del detector espacial.
HU03 EP02
MUST
4 pt
Detectar operarios
Como supervisora SST (Mariana), quiero que YOLOv8 detecte operarios, para ubicar la actividad.
Devuelve por frame las cajas de «persona» con su confianza.
Un frame de prueba se ve con las cajas dibujadas.
HU04 EP02
MUST
2 pt
Descartar frames vacíos
Como administrador (Jorge), quiero descartar frames sin trabajadores, para optimizar el cómputo.
Los frames sin personas no pasan a la siguiente etapa.
Registra cuántos frames entraron y cuántos se descartaron.
HU05 EP03
MUST
3 pt
Agrupar en clips
Como supervisora SST (Mariana), quiero agrupar los frames en clips fijos, para la red temporal.
Todos los clips tienen N frames consecutivos (N configurable).
La salida tiene la forma de entrada que espera ConvLSTM.
HU06 EP03
SHOULD
2 pt
Descartar clips cortos
Como supervisora SST (Mariana), quiero descartar clips sin tiempo mínimo, para evitar falsos positivos.
Los clips con menos frames que el mínimo se descartan.
Registra cuántos clips se descartaron.
Notes: Anthony. Cada tarjeta es una historia: código y épica, prioridad y puntos arriba; la historia en formato «Como…, quiero…, para…»; y abajo sus criterios de aceptación, que son verificables. Aquí las épicas EP01 a EP03: ingestión, filtrado con YOLOv4 y segmentación.

## Slide 4: Criterios de aceptación (2/2)
Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.
HU07 EP04
MUST
5 pt
Procesar con ConvLSTM
Como supervisora SST (Mariana), quiero procesar el clip con ConvLSTM, para extraer dependencias temporales.
Entrena con el split oficial y guarda pesos y métricas.
Recibe un clip y devuelve una probabilidad por clase.
HU08 EP04
MUST
3 pt
Clasificar y tipificar
Como supervisora SST (Mariana), quiero clasificar y tipificar la conducta (vía/panel), para diagnosticar el acto.
Cada clip queda etiquetado con su riesgo y tipo de conducta.
Reporta accuracy, precision, recall y F1 del set de prueba.
HU09 EP05
MUST
4 pt
Ver video con recuadro
Como operadora (Lucía), quiero ver el video con recuadros de riesgo, para validar la inferencia.
El recuadro es verde (seguro) o rojo (inseguro) por tramo.
Funciona con los videos del conjunto de prueba.
HU10 EP05
SHOULD
2 pt
Alerta de riesgo
Como operadora (Lucía), quiero alertas inmediatas ante conductas inseguras, para intervenir a tiempo.
Una conducta insegura dispara un aviso visual y sonoro.
Cada alerta se guarda con hora, video y probabilidad.
HU11 EP06
COULD
1 pt
Ajustar umbral
Como administrador (Jorge), quiero ajustar el umbral de YOLOv8, para calibrar la sensibilidad.
El umbral se cambia en la configuración, sin tocar código.
Rechaza valores fuera de 0–1 y anota el cambio en el log.
HU12 EP06
SHOULD
2 pt
Ver log de tiempos
Como gerente (Ricardo) y TI (Jorge), quiero ver el log de tiempos y aceleración, para evaluar la eficiencia.
Muestra el tiempo de cada etapa del procesamiento.
Compara el mismo video con y sin filtrado.
Notes: Luis. Épicas EP04 a EP06: clasificación con ConvLSTM, la interfaz con la alerta y la administración. En HU08 el criterio es reportar las métricas, no alcanzar una cifra: no afirmamos resultados que aún no tenemos.

## Slide 5: Tablero del Sprint 1 (Scrumboard)
Sprint 1 · 19/10 – 30/10 · 3 historias · 7 puntos · estado al 20/10/2026 · tareas terminadas; historias por aceptar del PO
Historia
Por hacer
En progreso
En prueba
Terminada
HU01 EP01
Cargar video
MUST
1 pt
Pantalla de carga
Validar formato
Ver datos del video
HU02 EP01
Extraer frames
MUST
2 pt
Extraer frames
Normalizar frames
Guardar en orden
HU03 EP02
Detectar operarios
MUST
4 pt
Integrar YOLOv8
Detectar operarios
Probar con 1 video
Notes: Luis. El mismo Scrumboard de la semana 5 (SBOK 9.3.3 y 10.1.3.2: el tablero se actualiza a medida que se completan las tareas). Al 20/10/2026 las nueve tareas del Sprint 1 están terminadas: se construyeron el 17/10 y pasan las 43 pruebas automatizadas. Las historias quedan terminadas pero por aceptar: el PO las acepta en la revisión del sprint.

## Slide 6: Historias del Sprint 2, adelantadas
Sprint 2 · 02/11 – 13/11 · 4 historias · 8 puntos · estado al 20/10/2026 · construidas antes del sprint
Historia
Por hacer
En progreso
En prueba
Terminada
HU04 EP02
Descartar frames vacíos
MUST
2 pt
Submuestreo a 5 fps
Descartar sin personas
Registrar reducción
HU05 EP03
Agrupar en clips
MUST
3 pt
Agrupar seguidos
Ventana fija de N
Tensor de ConvLSTM
HU06 EP03
Descartar clips cortos
SHOULD
2 pt
Mínimo de 1 s
Descartar clips cortos
Contar descartados
HU11 EP06
Ajustar umbral
COULD
1 pt
Panel de umbral
Validar límites
Bitácora de cambios
Notes: Luis. Las cuatro historias del Sprint 2 también se construyeron por adelantado. HU04, HU06 y HU11 tienen sus tareas terminadas. HU05 sigue en progreso: ya agrupa los frames seguidos, pero faltan la ventana fija de N frames y el tensor de entrada de ConvLSTM, que se cierran junto con HU07.

## Slide 7: Cómo priorizamos y estimamos
Prioridad
Valor + riesgo + dependencias (SBOK 8.5), con la escala MoSCoW.
8
MUST
Debe tener
3
SHOULD
Debería tener
1
COULD
Podría tener
HU11 es Could pero entra en el Sprint 2: es pequeña y calibra el filtrado de HU03–HU04 (dependencia).
Estimación y plan
Puntos 1–5 con el puño de cinco: votan Anthony y Luis; el PO aclara dudas.
S1
7 pts · construido
19/10 – 30/10 · HU01 · HU02 · HU03
S2
8 pts · construido
02/11 – 13/11 · HU04 · HU05 · HU06 · HU11
S3
8 pts
16/11 – 27/11 · HU07 · HU08
S4
8 pts
30/11 – 11/12 · HU09 · HU10 · HU12
Total 31 puntos · 15 construidos al 20/10/2026
Criterios de aceptación (por historia) ≠ Definición de terminado (común a todas, FGAP070)
Notes: Anthony. Prioridad: el PO ordena por valor, riesgo y dependencias; usamos MoSCoW: 8 Must, 3 Should y 1 Could. Estimación: los developers votan con el puño de cinco (1 = muy pequeña, 5 = muy grande). Total 31 puntos repartidos en 4 sprints de unos 8 puntos; al 20/10/2026 los sprints 1 y 2 están construidos. Cierre: los criterios de aceptación son por historia; la definición de terminado (FGAP070) es común a todas.