## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · BACKLOG Y SCRUMBOARD
Tablero Kanban
Historias de usuario de NewBit con criterios de aceptación, prioridad y estimación
Por hacer
En progreso
Terminada
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Presenta al Grupo D3 y el tema: el tablero de NewBit con las historias de usuario, sus criterios de aceptación, prioridad y estimación, siguiendo la Guía del SBOK (8.5 backlog priorizado, 9.1–9.2 historias y estimación, 9.3.3 Scrumboard).

## Slide 2: Product Backlog priorizado
12 historias · 31 puntos · 4 sprints de 2 semanas · priorizado con MoSCoW y 100 puntos · estimado con el puño de cinco
# | HU | Historia | Épica | Prioridad | Pts | Sprint
1 | HU01 | Cargar video | EP01 · Ingestión de video | Must | 1 | Sprint 1
2 | HU02 | Extraer frames | EP01 · Ingestión de video | Must | 2 | Sprint 1
3 | HU03 | Detectar trabajadores | EP02 · Filtrado YOLOv4 | Must | 4 | Sprint 1
4 | HU04 | Descartar frames vacíos | EP02 · Filtrado YOLOv4 | Must | 2 | Sprint 2
5 | HU05 | Agrupar en clips | EP03 · Segmentación temporal | Must | 3 | Sprint 2
6 | HU07 | Procesar con ConvLSTM | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 5 | Sprint 3
7 | HU08 | Etiquetar el clip | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 3 | Sprint 3
8 | HU09 | Ver video con recuadro | EP05 · GUI y validación | Must | 4 | Sprint 4
9 | HU10 | Alerta insegura | EP05 · GUI y validación | Should | 2 | Sprint 4
10 | HU12 | Ver log de tiempos | EP06 · Administración | Should | 2 | Sprint 4
11 | HU06 | Descartar clips cortos | EP03 · Segmentación temporal | Should | 2 | Sprint 2
12 | HU11 | Ajustar umbral | EP06 · Administración | Could | 1 | Sprint 2
Notes: Albert (PO). Las 12 historias del FGAP040 ordenadas por prioridad: MoSCoW, los 100 puntos y las dependencias (SBOK 8.5; ver la actividad de priorización). Cada una tiene su prioridad MoSCoW, su estimación en puntos y el sprint donde entra. Total 31 puntos en 4 sprints. La prioridad salió de MoSCoW y los 100 puntos; la estimación, del puño de cinco.

## Slide 3: Criterios de aceptación (1/2)
Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.
HU01 EP01
MUST
1 pt
Cargar video
Como investigador, quiero cargar un video industrial, para iniciar el análisis.
Acepta .mp4 y .avi; otro formato muestra un mensaje de error.
Muestra nombre, duración y resolución del video cargado.
HU02 EP01
MUST
2 pt
Extraer frames
Como investigador, quiero fragmentar el video en frames, para la inferencia espacial.
Guarda los frames numerados y en el orden del video.
Los redimensiona al tamaño de entrada de YOLOv4.
HU03 EP02
MUST
4 pt
Detectar trabajadores
Como investigador, quiero que YOLOv4 detecte trabajadores, para ubicar la acción.
Devuelve por frame las cajas de «persona» con su confianza.
Un frame de prueba se ve con las cajas dibujadas.
HU04 EP02
MUST
2 pt
Descartar frames vacíos
Como investigador, quiero descartar frames sin trabajadores, para no saturar el modelo.
Los frames sin personas no pasan a la siguiente etapa.
Registra cuántos frames entraron y cuántos se descartaron.
HU05 EP03
MUST
3 pt
Agrupar en clips
Como investigador, quiero agrupar los frames en clips fijos, para la red temporal.
Todos los clips tienen N frames consecutivos (N configurable).
La salida tiene la forma de entrada que espera ConvLSTM.
HU06 EP03
SHOULD
2 pt
Descartar clips cortos
Como investigador, quiero descartar clips sin tiempo mínimo, para evitar falsos.
Los clips con menos frames que el mínimo se descartan.
Registra cuántos clips se descartaron.
Notes: Anthony. Cada tarjeta es una historia: código y épica, prioridad y puntos arriba; la historia en formato «Como…, quiero…, para…»; y abajo sus criterios de aceptación, que son verificables. Aquí las épicas EP01 a EP03: ingestión, filtrado con YOLOv4 y segmentación.

## Slide 4: Criterios de aceptación (2/2)
Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.
HU07 EP04
MUST
5 pt
Procesar con ConvLSTM
Como investigador, quiero procesar el clip con ConvLSTM, para extraer el movimiento.
Entrena con el split oficial y guarda pesos y métricas.
Recibe un clip y devuelve una probabilidad por clase.
HU08 EP04
MUST
3 pt
Etiquetar el clip
Como investigador, quiero la etiqueta seguro/inseguro, para obtener el resultado.
Cada clip queda etiquetado con su probabilidad.
Reporta accuracy, precision, recall y F1 del set de prueba.
HU09 EP05
MUST
4 pt
Ver video con recuadro
Como evaluador, quiero ver el video con un recuadro de color, para validar la inferencia.
El recuadro es verde (seguro) o rojo (inseguro) por tramo.
Funciona con los videos del conjunto de prueba.
HU10 EP05
SHOULD
2 pt
Alerta insegura
Como evaluador, quiero una alerta ante un riesgo, para probar la respuesta.
Una conducta insegura dispara un aviso visual y sonoro.
Cada alerta se guarda con hora, video y probabilidad.
HU11 EP06
COULD
1 pt
Ajustar umbral
Como administrador, quiero cambiar el umbral de YOLOv4, para calibrar el filtrado.
El umbral se cambia en la configuración, sin tocar código.
Rechaza valores fuera de 0–1 y anota el cambio en el log.
HU12 EP06
SHOULD
2 pt
Ver log de tiempos
Como administrador, quiero ver el log de tiempos, para saber si el filtrado acelera.
Muestra el tiempo de cada etapa del procesamiento.
Compara el mismo video con y sin filtrado.
Notes: Luis. Épicas EP04 a EP06: clasificación con ConvLSTM, la interfaz con la alerta y la administración. En HU08 el criterio es reportar las métricas, no alcanzar una cifra: no afirmamos resultados que aún no tenemos.

## Slide 5: Tablero del Sprint 1 (Scrumboard)
Sprint 1 · 19/10 – 01/11 · 3 historias · 7 puntos · inicio del sprint · tareas propuestas por el equipo
Historia
Por hacer
En progreso
En prueba
Terminada
HU01 EP01
Cargar video
MUST
1 pt
Pantalla de carga
Validar formato
Ver datos del video
HU02 EP01
Extraer frames
MUST
2 pt
Extraer frames
Redimensionar frames
Guardar en orden
HU03 EP02
Detectar trabajadores
MUST
4 pt
Instalar YOLOv4
Detectar personas
Probar con 1 video
Notes: Luis. Es el Scrumboard de la Guía del SBOK (9.3.3, fig. 9-10): cada fila es una historia comprometida en el Sprint 1 y sus tareas son notas que avanzan de Por hacer a Terminada. Hoy, antes de empezar el sprint, todas están en Por hacer. La columna «En prueba» es la variante del libro para tareas terminadas que aún se están verificando.

## Slide 6: Cómo priorizamos y estimamos
Prioridad
Valor + riesgo + dependencias (SBOK 8.5), con la escala MoSCoW.
8
MUST
Debe tener
3
SHOULD
Debería tener
1
COULD
Podría tener
HU11 es Could pero entra en el Sprint 2: es pequeña y calibra el filtrado de HU03–HU04 (dependencia).
Estimación y plan
Puntos 1–5 con el puño de cinco: votan Anthony y Luis; el PO aclara dudas.
S1
7 pts
19/10 – 01/11 · HU01 · HU02 · HU03
S2
8 pts
02/11 – 15/11 · HU04 · HU05 · HU06 · HU11
S3
8 pts
16/11 – 29/11 · HU07 · HU08
S4
8 pts
30/11 – 11/12 · HU09 · HU10 · HU12
Total 31 puntos · unos 8 por sprint
Criterios de aceptación (por historia) ≠ Definición de terminado (común a todas, FGAP070)
Notes: Anthony. Prioridad: el PO ordena por valor, riesgo y dependencias; usamos MoSCoW: 8 Must, 3 Should y 1 Could. Estimación: los developers votan con el puño de cinco (1 = muy pequeña, 5 = muy grande). Total 31 puntos repartidos en 4 sprints de unos 8 puntos. Cierre: los criterios de aceptación son por historia; la definición de terminado (FGAP070) es común a todas.